## Méthodes SCRUM
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
| Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
|  | Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
|  | Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
|  | Identification des cas d'usage | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
|  | Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  |  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
|  | Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  |  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
|  | Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  |  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
|  | Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
[5 empty] | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
| Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
| incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  |  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
|  | Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
| explicites (dans le texte) | projets | créer | multimédia
|  | gestion évènements | modifier | graphique
|  | culturel | conserver | utile
|  | campagne publicitaire | transférer | général
|  | tarification | exécuter | existant
|  | utilisateurs | effacer | nuagique
|  | flexible | gérer | mensuel
|  | distribution | offrir | dynamique
|  | dynamique | ajouter | approprié
|  | modules | retirer | spécifiques
|  | données | personnaliser | médiatiques
|  | serveur | utiliser | client-serveur
|  | transaction | appliquer | nouveau
|  | téléchargement / localement | inscrire | hybride
|  | développement | choisir | progressif
|  | services | améliorer | externe / interne
|  | mise à jour | éviter | constante, automatique ou non
|  | licenses | distinguer
|  | identification | facturer
|  | rôles | rendre
|  | équipes | découler
|  | administrateur | requérir
|  | historique | préserver
|  | performances | configurer
|  | accès | comprendre
|  | indépendance | orienter
|  | technologie | connaître
|  | base de données | consister
|  | configuration | obtenir
|  | client | constituer
|  | interface | référer
|  | règles d'affaires | effectuer
|  | automatisation | dépendre
|  | communication | devoir
|  | statistiques | permettre
|  | rabais | désirer
|  | traitement | indiquer
informations
architecture
station de travail
infrastructures
inscription
fonctionnalités
calendrier
livrables
demande de service
réservation/sous-traitance/…
interne
contrats
fiche
cache
| implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | nom d'utilisateur / password
SQLite
python
tkinter
classe
| supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Création de rapports

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
| Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
| Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Serveur | Notes Pour information supplémentaire)
| Tous | LogIn |  | Crée une instance Modèle/Vue/Contrôleur |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles
|  |  |  | Affiche fenêtre LogIn |  | Utiliser le FOR pour des boucles
Entre son ID utilisateur dans la section ID
Entre son password dans la section password
Clique sur LogIn
Envoie les informations au serveur
Valide si username existe/est valide
Valide si password associé au ID est valide
Renvoie infos à la machine
Affiche "Erreur" si non valide
Si valide, affiche infos reliées au user/rôle
Fin du cas d'usage
| Tous | LogOut | Clique sur "Se déconnecter"
Déconnecte le user de l'application (détruit objet user)
Fin du cas d'usage
|  | Choix de modules | Clique sur section Modules
Affiche tous les modules reliés au forfait choisi
Affiche les modules déjà installés en gris
Clique sur le module à installer
Envoie la requête au serveur avec nom du module
Renvoie module sélectionné à la machine
Reçoit infos et crée fichier .py
Installe module
Fin du cas d'usage
| Admin | Ajout utilisateur | Clique sur "Créer nouvel utilisateur"
Entre ID utilisateur dans la section ID
Entre password temp mans la section password
Entre le rôle dans la section "Rôle"
Clique sur Créer
Envoie requête au serveur pour valider si user existe
Si user n'existe pas, crée le profil du user
Renvoie message user créé (ou erreur)
Reçoit et affiche confirmation du serveur
Fin du cas d'usage
| Tous | Ouverture du module | Clique sur module voulu selon modules installés
Reçoit nom du module voulu
Exécute le fichier .py du même nom
Affiche interface du module en question
Si infos à afficher, connexion au serveur
Envoie requête au serveur pour infos nécessaires
Reçoit requête (ex: tous les contrats actifs)
Renvoie informations à la machine
Reçoit et affiche informations obtenues du serveur
Fin du cas d'usage
| Admin | Gestion d'utilisateurs | Clique sur bouton "Gestion utilisateurs"
Envoie requête au serveur pour obtenir liste des users
Reçoit requête et renvoie liste des users:
- ID login
- Nom, Prénom
- Rôle
- Courriel
- Date de naissance
Affiche liste de tous les users reçus
Clique sur user voulu
Affiche profil du user avec boutons de modification
Exemple: Clique sur Modifier courriel
Affiche champ pour entrer nouveau courriel
Inscrit courriel et clique sur OK
Envoie requête au serveur
Reçoit requête et modifie courriel du user
Renvoie confirmation (succès/erreur)
Affiche confirmation du serveur
Fin du cas d'usage
| Tous | Création d'évènement | Clique sur Nouvel évènement
Affiche squelette/formulaire de la création d'évènement
- Nom évènement
- Type évènement
- Budget alloué
- Date de l'évènement
Remplit les champs et clique sur Créer
Envoie requête au serveur
Insère nouvelle entrée dans la table évènement de la BD_PROJET
Attribut ID unique à l'évènement
Renvoie confirmation (succès/erreur)
Affiche confirmation du serveur
Fin du cas d'usage
| Tous | Gestion d'évènement | Clique sur Gestion Évènement
Envoie requête au serveur pour obtenir évènements actifs
Reçoit requête et rassemble tous les évènements actifs
Renvoie informations à la machine
Reçoit et affiche informations obtenues du serveur
Clique sur l'évènement voulu
Affiche page de l'évènement en question
- Nom évènement
- Type évènement
- Budget disponible
- Date de l'évènement
Envoie requête au serveur pour obtenir échéanciers actifs
Reçoit requête et renvoie échéanciers actifs selon ID évènement
Reçoit et affiche échéanciers en vigueur
Clique sur Détails
Si employé: affiche détails de l'événement sans modif possible
Si admin: affiche détails + champs modifiables
Fin du cas d'usage
| Admin | Sauvegarde évènement | Clique sur Sauvegarder (après modifications d'un évènement existant)
Récupère les entrées du user dans les champs modifiables
Envoie requête au serveur incluant le ID de l'évènement à modifier
Reçoit requête et modifie entrée dans la BD
Fin du cas d'usage
| Admin | Suppression évènement | Clique sur Supprimer l'évènement
Affiche message de confirmation Supprimer Évènement X?
Clique 'Oui'
Récupère ID de l'évènement
Envoie requête au serveur
|  |  | Clique 'Non' |  | Reçoit requête et supprime l'entrée correspondante
Retour à l'écran précédent
Fin du cas d'usage
| Employé non admin/créateur de l'évènement | Voir évènement | Clique sur Évènement voulu dans page d'accueil
Envoie requête au serveur FOURNISSEUR pour valider permissions de l'employé
Reçoit requête et renvoie le code/rôle associé à l'employé
Si employé n'est pas admin ou le créateur de l'évènement, droit de lecture seulement
Suit le reste des étapes de la section Gestion d'évènement
Fin du cas d'usage
| Admin | Attribution des rôles | Clique sur Ajouter un rôle dans Profil employé
Requête au serveur pour obtenir liste des rôles propres au client
Reçoit requête et renvoie la liste des rôles possibles
Reçoit infos et affiche la liste dans un menu déroulant
Sélectionne rôle voulu
Rôle sera sauvegardé au moment de la création du user
Si modification d'un rôle, affiche message de modification Changement de rôle X pour rôle Y?
Fin du cas d'usage
| Admin | Création nouveau rôle | Clique sur Créer un nouveau rôle
Affiche champ texte modifiable
Entre le nom du rôle
Clique sur OK
Recupère l'info du champ texte et envoie requête au serveur
Reçoit requête et valide que le rôle n'existe pas déjà
Ajoute le rôle dans la table des rôles dans la DB
Renvoie message de confirmation si succès ou erreur
Affiche message de confirmation
Fin du cas d'usage
| Employé/Admin | Création livrable | Clique sur Ajouter un livrable
Affiche squelette du formulaire de création et champs textes
Entre les informations
Clique sur Sauvegarder
Recupère les informations des champs textes
Envoie requête au serveur incluant ID de l'échéancier associé
Reçoit requête et insère une nouvelle entrée dans la table livrable, lié au ID de l'échéanier concerné
Renvoie confirmation succès/erreur
Affiche confirmation
Fin du cas d'usage
| Admin/employé créateur | Gestion des livrables | Clique sur l'échéancier voulu
Envoie requête au serveur pour obtenir la liste de tous les livrables associés à cet échéancier
Reçoit requête et renvoie liste des livrables selon ID reçu
Reçoit infos et affiche la liste des livrables
Sélectionne livrable voulu
Affiche les détails du livrable en question avec champs modifiables
Entre les modifications voulues
Récupère les infos et envoie requête au serveur
Reçoit requête et modifie entrée de la BD
Renvoie message de confirmation succès/erreur
Affiche confirmation de modification
Fin du cas d'usage
| Tous | Accès à la liste de clients | MODULE CLIENT
|  | SI Accès par nom | Dans le module client : entre un nom et appuie sur chercher avec nom
Envoie requête au serveur client pour obtenir liste des client avec nom X
Reçoit requête et renvoie liste des clients contenant le nom X
|  | Si accès par évènement | Dans le module client : entre un nom d'évènement et appuie sur chercher par évènement
Envoie requête au serveur client pour obtenir liste des client ayant participé à évènement X
Reçoit requête et renvoie liste des clients ayant participé à un évènement X
|  | Si tout client | Choisis tout client
Envoie requête au serveur pour recevoir tout les clients
Reçoit requête et renvoie liste de tout les clients
Affiche la liste des clients
|  | Modifier client | Clique sur un client et choisit détail
Envoie requête au serveur pour recevoir informations du client X
Reçoit requête et renvoie informations du client X
Affichage la page de détails du champs X
Modifier les informations et clique sur sauvegarder
Envoie requête au serveur pour modifier client X
Modifie les informations du client X dans BD client
Fin du cas d'usage
|  | Ajouter client | Clique sur ajouter client
Envoie requête au serveur pour vérifier nb de clients
Retourne erreur si le nombre de client autorisé par le forfait est dépassé, sinon ok
Affiche erreur OU menu d'ajout de client
Remplit les informations du clients et clique sauvegarder
Envoie requête au serveur pour ajouter nouveau client
Fin du cas d'usage
| Tous** | Accès à la liste de [livrables, évènement, employé, dépense, revenus] | Clique sur afficher [livrables, évènement, employé, dépense, revenus]
| sauf Admin pour employé |  |  | Envoie requête au serveur client pour obtenir liste des [livrables, évènement, employé, dépense, revenus]
| sauf Employé finanche pour dépense et revenu |  |  |  | Reçoit requête et renvoie liste des clients contenant la liste des [livrables, évènement, employé, dépense, revenus]
Affiche la liste des [livrables, évènement, employé, dépense, revenus]
Fin du cas d'usage
| Employé finance | Ajouter dépense / revenu | Dans module finance, clique sur ajouter dépense OU revenu
Affiche écran de formulaire pour entrer les données de la dépense OU revenu
Complète le formulaire et appuie sur sauvegarder
Envoie requête au serveur client pour ajouter dépense
Enregistre la nouvelle dépense dans la base de donnée
Fin du cas d'usage
| tous | création de nouvelle réunion | Clique sur nouvelle réunion dans module réunion
Affiche écran de formulaire pour entrer les détails de la réunion
|  |  | Complète le formulaire et appuie sur sauvegarder (incluant les participants avec le courriel) |  | Reçoit requête et renvoie liste des clients contenant la liste des [livrables, évènement, employé, dépense, revenus]
Envoie requête au serveur pour ajouter la réunion
Fin du cas d'usage
| Tous | gestion de réunion | Clique sure "Mes réunions" dans module réunion
Envoie requête au serveur client pour afficher les réunions contenant l'usagerX
Reçoit requête et renvoie liste des clients contenant la liste des réunions avec l'usagerX
Affiche la liste des réunions
Clique sur une réunion et appuie sur détail
Envoie requête au serveur pour les détails de réunion X
Reçoit requête et renvoie détail de réunion X
Affiche détails réunions X
| Créateur de réunion | Modifier réunion et ajout de participants | Modifier détails de X et sauvegarde
Envoie les modifications de réunions X au serveur
Enregistre les informations et renvoie les détails
Affiche les modifications
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
|  |  | Votre nom |  |  |  | jean-marc
|  |  | Votre mot de |  |  |  | ***********
passe
[5 empty] | Annuler |  |  |  |  | Confirmer
Page d'écran de sélection
Bienvenue $VotreNom
Modules disponible avec le forfait $VotreForfait :
|  |  | Module principal | [5 empty] | Gestion d'évènement
|  |  | Gestions clients | [5 empty] | Réunions
|  |  | Module Finance | [5 empty] | Pour plus de modules, consulter notre catalogue!
Retour
|  | Module principal* (nom à changer) - seulement disponible pour administrateur | [12 empty] | Liste des employés d'un évènement :
Detail de l'évènement
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [11 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Gestionnaire des évènements | [9 empty] | Listre des employés pour l'évènement $NomÉvènement
|  |  | Liste des évènements | [11 empty] | Liste des employés
|  |  | Evenement1 | [5 empty] | Créer un évènement | [5 empty] | NOM : |  |  | ROLE: |  |  | Ajouter employé |  |  |  | Budget
|  |  | Evenement2 | [11 empty] | Employé1 |  |  | role1 | [6 empty] | Nom
|  |  | ... | [5 empty] | Détail de l'évènement | [5 empty] | Employé2 |  |  | role2 | [6 empty] | Date
|  |  | EvenementX | [8 empty] | Liste des employés d'un évènement sélectionné |  |  | ... |  |  | ... |  |  | Enlever employé |  |  |  | Nom :
[9 empty] | liste des employés de l'évènement | [5 empty] | EmployéX |  |  | role1
Modifier rôle
[9 empty] | Copier un évènement (PRO SEULEMENT) | [16 empty] | Retour
Retour
|  |  |  | Liste de tout les employés | [10 empty] | Détail d'un employé |  |  |  |  | (après clic sur modifier employé)
Module RH
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [8 empty] | Bienvenue $VotreNom
|  |  | Listre des employés pour l'évènement $NomÉvènement | [11 empty] | Détail de l'employé $NomEmployé
Liste des employés
|  |  | NOM : |  |  | ROLE: |  |  | Ajouter employé | [5 empty] | Nom |  |  |  | $nom |  |  | Drop down menu pour le role
|  |  | Employé1 |  |  | role1 | [8 empty] | Prenom |  |  |  | $prenom
|  |  | Employé2 |  |  | role2 |  |  | Drop down menu pour le role | [5 empty] | Addresse |  |  |  | $adresse
|  |  | ... |  |  | ... | [8 empty] | Salaire |  |  |  | $salaire
|  |  | EmployéX |  |  | role1 | [8 empty] | Date d'embauche : |  |  |  | $date |  |  | Confirmer
[9 empty] | Modifier employé | [5 empty] | etc |  |  |  | $etc
[11 empty] | Retour | [14 empty] | Retour
MODULE GES ÉVÈNEMENTS
|  | Si employé | [10 empty] | Si administrateur
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [10 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Gestionnaire des évènements | [10 empty] | Détail de $Evenement
|  |  | Veuillez choisir l'évèenement : | [10 empty] | Liste des livrables par échéancier
|  |  | Evenement1 | [10 empty] | NOM |  | ÉCHÉANCIER |  |  |  | Ajouter livrable
|  |  | Evenement2 | [10 empty] | ABC |  | 2021-02-02
|  |  | ... | [10 empty] | ... | [5 empty] | Modifier livrable
|  |  | EvenementX | [10 empty] | ABCn |  | JJ/MM/AAAA
Détail de l'évènement
[9 empty] | Confirmer | [10 empty] | Membres de l'équipe
|  |  | (Menu selectionnable) | [10 empty] | (Menu selectionnable)
Calendrier complet
[11 empty] | Retour | [13 empty] | Retour
|  | Si employé | [10 empty] | Si administrateur
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [10 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Détail de $Evenement | [10 empty] | Gestionnaire des évènements
|  |  | Liste des livrables par échéancier | [11 empty] | Détail du livrable $nomlivrable
|  |  | NOM |  | ÉCHÉANCIER
|  |  | ABC |  | 2021-02-02 | [9 empty] | Membres |  |  |  | $liste des membres
|  |  | ... | [5 empty] | Détail | [5 empty] | Echéance |  |  |  | $date
|  |  | ABCn |  | JJ/MM/AAAA | [9 empty] | Responsable |  |  |  | $responsable
[9 empty] | Membres de l'équipe | [5 empty] | $Description
Sauvegarder
Calendrier complet
|  |  | (Menu selectionnable) | [11 empty] | CHAMPS MODIFIABLE
[11 empty] | Retour | [13 empty] | Retour
Module gestion des clients - consultable par administrateur OU employé vente
|  | Page d'accueuil du module | [11 empty] | Resultat de recherche
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [11 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Module client | [11 empty] | Module client
Resultat pour "Jean-Marc"
[6 empty] | Chercher par nom | [8 empty] | NOM
Jean-Marc A
[6 empty] | Chercher par évènement | [8 empty] | Jean-Marc B | [5 empty] | Détail
[15 empty] | ... |  | ...
[6 empty] | Tout les clients | [8 empty] | Jean-Marc z
Rapport (PRO SEULEMENT)
(Menu selectionnable)
Ajouter clients
Vous avez 354 clients
|  |  |  | Votre limite actuelle est de 500 | [6 empty] | Retour | [14 empty] | Retour
(Contacter notre services pour augmentez votre forfait!)
Détail d'un client
Bienvenue $VotreNom
Détail de l'employé $NomEmployé
[14 empty] | Nom |  |  |  | $nom
[14 empty] | Prenom |  |  |  | $prenom
[14 empty] | Addresse |  |  |  | $adresse
[14 empty] | evenements |  |  |  | $evenements
Sauvegarder
[14 empty] | etc |  |  |  | $etc
[14 empty] | CHAMPS MODIFIABLE | [10 empty] | Retour
Module réunion - accès TOUS
|  | Page d'accueuil du module | [11 empty] | Créer une réunion
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [11 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Module réunion | [11 empty] | Module client
|  |  | Prochaines réunions | [11 empty] | Date :
|  |  | NOM |  | ÉCHÉANCIER
|  |  | ABC |  | 2021-02-02 |  |  |  |  | Detail |  |  |  |  | Nom
...
|  |  | ABCn |  | JJ/MM/AAAA |  |  |  |  | Créer réunion |  |  |  |  | Desc
Modif réunion (disponible si créateur)
[15 empty] | Courriels des membres à inviter : | [8 empty] | Sauvegarder
|  |  | CHAMP SELECTIONABLE | [11 empty] | aaa@test.com
[11 empty] | Retour |  |  |  | Ajouter plus de membres | [10 empty] | Retour
Module gestion de sous-traitance - consultable par administrateur OU employé vente
|  | Page d'accueuil du module | [11 empty] | Resultat de recherche
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [11 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Module fournisseur | [11 empty] | Module fournisseur
Resultat pour "Jean-Marc"
[6 empty] | Chercher par nom | [8 empty] | NOM
Jean-Marc A
[6 empty] | Chercher par évènement | [8 empty] | Jean-Marc B | [5 empty] | Détail
[15 empty] | ... |  | ...
[6 empty] | Tout les clients | [8 empty] | Jean-Marc z
Demande de service
(Menu selectionnable)
Ajouter
Vous avez 354 fournisseurs
[11 empty] | Retour | [14 empty] | Retour
Détail d'un fournisseur
Bienvenue $VotreNom
Détail de l'employé $NomEmployé
[14 empty] | Nom |  |  |  | $nom |  |  | Historique des transactions
[14 empty] | Prenom |  |  |  | $prenom
[14 empty] | Addresse |  |  |  | $adresse
[14 empty] | telephone |  |  |  | $tel
Sauvegarder
[14 empty] | etc |  |  |  | $etc
[14 empty] | CHAMPS MODIFIABLE | [10 empty] | Retour
Module finance
|  | Page d'accueuil du module | [11 empty] | Bilan d'un evenement (menu s'actualise quand on choisi un evenement
[8 empty] | Bienvenue $VotreNom | [11 empty] | Bienvenue $VotreNom
[5 empty] | Module finance | [11 empty] | Module finance
Resultat pour "2019"
[6 empty] | Bilan annuel | [8 empty] | Evenement. | [5 empty] | Date :
[15 empty] | EveA | [5 empty] | Budget :
[6 empty] | Bilan d'un évènement | [8 empty] | EveB | [5 empty] | Dépense :
[15 empty] | ... |  | ...
[6 empty] | Ajouter dépense | [8 empty] | EveZ | [5 empty] | Total :
(Menu selectionnable)
[11 empty] | Retour | [14 empty] | Retour
Ajouter dépense
Bienvenue $VotreNom
[14 empty] | Ajouter dépense | [6 empty] | Evenement.
EveA
[14 empty] | Type |  |  |  | $type |  |  | EveB
[14 empty] | Montant |  |  |  | $ |  |  | ... |  | ...
[14 empty] | Description |  |  |  | $description |  |  | EveZ
[14 empty] | etc |  |  |  | $etc
[14 empty] | CHAMPS MODIFIABLE | [10 empty] | Retour
Module publicitaire
Module extra - à venir si temps de disponible.
Module gestion d'inventaire
Module extra - à venir si temps de disponible.

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Base de donnée SAAS (serveur)
Possibilité de visualiser le code interractif :
https://dbdiagram.io/d/60219e5580d742080a39b4bd
(Mettre la souris sur une ligne pour affiche les liaisons)
Les détails sont dans le fichiers _BDR_SAAStxt
Base de donnée Projet (pour client)
Possibilité de visualiser le code interractif :
https://dbdiagram.io/d/6021a67080d742080a39b57d
(Mettre la souris sur une ligne pour affiche les liaisons)
Les détails sont dans le fichiers _BDR_PROJET.txt

## CRC
| Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation. |  |  |  |  | Équipe 3
François Lapierre
CRC |  | @ = Override |  |  |  | Caroline Emond Serret
Dany Viens
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur (client) |  |  | Collaboration | Classe: Flask (serveur) |  |  | Collaboration | Classe: ModuleEvenement |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Classe: Flask(serveur) | propriétaire: |  |  | Classe: Modèle (serveur) | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent)
[5 empty] | Vue |  |  |  | Classe: Controleur (client)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Modèle | Responsabilité |  | (args, facultatifs) | Classe: Connection | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | telechargermodule(fichier) |  |  |  | trouvermodules | [5 empty] | dict: fournisseur
|  | trouvermodules |  |  |  | index |  |  |  | creeEvent | @ | dict: employé
|  | trouverprojets |  |  |  | telechargermodule |  |  |  | saveEvent | @ | dict: client
|  | trouvermembres |  |  |  | identifierusager |  |  |  | deleteEvent | @ | dict: evenement
|  | identifierusager(nom,mdp) |  |  |  | trouverprojets |  |  |  | modifEvent | @ | dict: Echeancier
|  | appelserveur(url, params) |  |  |  | trouvermembres
|  | Classe: Modèle (client) |  |  | Collaboration | Classe: Modèle (serveur) |  |  | Collaboration | Classe: ModuleClient |  |  | Collaboration
[5 empty] | Classe: Controleur (client) | propriétaire: |  |  | DataBase SaaS | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent)
DataBase Client
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | creerObjets(arg) | ex: User,Client,Evenement, etc. | Module(Super) |  | stockVueDeModulesXYZ | une methode ou fichier pour chaque vue de module |  |  | creeClient | @ | dict: client
|  | updateObjet(arg) | ex: User,Client,Evenement, etc. | [6 empty] | saveClient | @ | dict: evenement
|  | supprimerObjet(arg) | ex: User,Client,Evenement, etc. | [6 empty] | modifClient | @
[10 empty] | deleteClient | @
|  | Classe : Vue |  |  | Collaboration | Classe: Module(Super) |  |  | Collaboration | Classe: ModuleReunion |  |  | Collaboration
[5 empty] | Classe: Controleur (client) | propriétaire: |  |  | Classe: Flask(serveur) | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | creerToutLesCadre | all cadres |  |  | cree |  | dict: user |  |  |  | dict:réunnion
|  | creertableau |  |  |  | save |  |  |  | creeReunion | @ | dict: employé
|  | integretableau(liste, entete) |  |  |  | delete |  |  |  | saveReunion | @ | dict: Echeancier
|  | afficherInfo/écrire | all modules |  |  | modif |  |  |  | modifReunion | @
fenetreErreurs(error/exception)
[10 empty] | deleteReunion | @
|  | Classe: ModuleAdmin |  |  | Collaboration | Classe: ModuleFinance |  |  | Collaboration | Classe: ModuleSousTraitance |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent) | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent) | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
[8 empty] | dict: fournisseur |  |  |  | dict: fournisseur
|  | giveModPermission |  |  |  | creeBilan |  |  |  | creeDemande | @
|  | removeModPermission |  |  |  | calculCout
|  | getNewModule |  |  |  | modifBilan |  |  |  | modifDemande | @
|  | Classe: ModulePublicite |  |  | Collaboration | Classe: ModuleInventaire |  |  | Collaboration | Classe: Connection |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent) | propriétaire: |  |  | Classe: Module(Parent) | propriétaire: |  |  | Classe: Flask (serveur)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
[8 empty] | dict: fournisseur |  | verifyConnection | singleton/all connections
|  | creeCampagnePub |  | dict: Echeancier |  | creeObjInv
|  | modifCampagnePub |  |  |  | deleteObjInv
|  | saveCampagnePub |  |  |  | modifObjInv
|  | addMediaAsset |  |  |  | saveObjInv
creeListeInv
[6 empty] | deleteListeInv |  |  |  | Classe: Client |  |  | Collaboration
[6 empty] | modifListInv |  |  |  | propriétaire: |  |  | Classe: Modèle (client)
[10 empty] | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
get/setInfo
|  | Classe: gestionSaaSDao |  |  | Collaboration | Classe: ProjetDao |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | Classe: Flask (serveur) | propriétaire: |  |  | Classe: Flask (serveur)
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | identifierusager(nom, mdp) |  |  |  | getEventList
|  | trouvermembres |  |  |  | updateDB | (selon d'ou vient la requête) | (Module m, Obj o)
|  | fermerdb |  |  |  | trouverprojets
updateDB
fermerdb

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
| Membres de l'équipe |  | Liste de situations et de fonctions
Selon la liste des cas d'usages
| La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données |  | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
|  |  | Choix de modules | 1 | 4 | 1 | 50
|  |  | LogOut | 1 | 2 | 1 | 100
| Placer les lignes de démarcation des sprints |  | Ouverture du module | 1 | 2 | 1 | 100
| soit par couleur ou autre |  | Création de la structure de la base de donnée | 1 | 2 | 1 | 100
|  |  | Création des classes DAO (dbman dbclient) | 1 | 4 | 1 | 100
|  |  | Ajouter classe connexion | 1 | 1 | 1 | 100
| Reporté à plus tard | .=> | Ajoutet usager | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | Création d'évènement | 2 | 4 | 1 | 100
|  |  | LogIn | 2 | 2 | 1 | 100
|  |  | Total Sprint 1 |  | 23
|  |  | Sauvegarde évènement | 2 | 1 | 2 | 100 | Complété sprint 1
|  |  | visionner un événement (read only) | 2 | 3 | 2 | 100
|  |  | Accès à la liste de [livrables, évènement, employé, dépense, revenus] | 3 | 3 | 2
|  |  | Accès à la liste de clients (par nom, évènement, tous) | 3 | 1 | 2
|  |  | Gestion des forfaits | 3 | 1.5 | 2 | 50
|  |  | Ajout employés | 3 | 1 | 2
|  |  | Gestion d'évènement | 3 | 4 | 2 | 75
|  |  | Gestion d'utilisateurs | 3 | 4 | 2 | 0
|  |  | Création Module LIvrable | 3 | 2 | 2
|  |  | Création Module Employé | 3 | 2 | 2
|  |  | Création Module Réunion | 3 | 2 | 2
|  |  | Modifier client | 3 | 3 | 2
|  |  | Suppression évènement | 3 | 2 | 2
|  |  | création de nouvelle réunion | 4 | 3 | 2
|  |  | Total Sprint 2 |  | 32.5
|  |  | gestion de livrable | 4 | 5 | 3
|  |  | gestion de réunion | 4 | 4 | 3
|  |  | Modifier réunion et ajout de participants | 4 | 2 | 3
|  |  | création de nouveau livrable | 4 | 1 | 3
|  |  | Ajouter dépense / revenu | 5 | 2 | 3
|  |  | Attribution des rôles | 5 | 2 | 3
|  |  | création de nouveau rôle | 5 | 1 | 3
|  |  | Total Sprint 3 |  | 17
|  |  | BIG TOTAL |  | 72.5

## Sprint 1
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Gestion de SPRINT
| Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
| Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (1er mars) |  |  | Semaine 2 (8 mars) |  |  | Semaine 3 (15 mars) |  |  | Semaine 4 (22 mars)
| litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
| partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Creation Struc Base de Données
|  | Création de la base de données Corpo: | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | Création de la table "clients" | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - ID autoincrémenté | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - nom NOT NULL | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - courriel UNIQUE | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - personne-ressource (Foreign Key: utilisateurs.ID) | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - date_inscription NOT NULL | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - forfait (Foreign Key: forfaits.ID) | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - nbUtilisateurs | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | Création de la table "utilisateurs" | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - ID | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - compagnie (Foreign Key: clients.ID) | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - mdp NOT NULL | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - nom NOT NULL | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - prenom NOT NULL | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - identifiantlogin UNIQUE | Dany | 2020-03-01 | oui
|  | - role | Dany | 2020-03-01 | oui
Création de la table "modules"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nom UNIQUE | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - cout NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - forfait NOT NULL (Foreign Key: forfaits.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - version | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - description | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table "forfaits"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nom UNIQUE | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - cout | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - utilisateursMax | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la base de données Projets_Clients
Création de la table "evenement"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nom | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - date | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - budget | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table "transactions"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - evenement (Foreign Key: evenements.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - type ENUM (dépense ou revenu) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - fournisseur (Foreign Key: fournisseurs.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - desc | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - montant | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table "fournisseurs"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - courriel NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nomCompagnie | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nom NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - prenom NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - adresse | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - telephoneRessource | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - desc | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table "personnels"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - compagnie | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nom NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - prenom NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - identifiantlogin UNIQUE | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - role NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - courriel | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - date_embauche | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table "clients"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - courriel NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - nom NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - prenom NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - adresse | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - telephoneRessource | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - DDN | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table "reunions"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - date NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - duree NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - titre | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - sujet NOT NULL | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - evenement (Foreign Key: evenements.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - livrable (Foreign Key: livrables.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - salle | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - responsable NOT NULL (Foreign Key: personnels.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
Création de la table liaison "reunion_participants"
|  | - ID | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - personnel (Foreign Key: personnels.ID) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | - réunion ( réunion.id) | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Création de la table liaison "client_évènement" | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Création de la table liaison "personnel_évènement" | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Création de la table "livrable" | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Création de la table "Écéancier" | Dany |  |  |  | 2021-03-08 | oui
| Creation des Classe DAO |  | François
Classe: GestionSaaSDao
|  | initialisé la connection | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | setProfil | François | [5 empty] | reporter sprint 3
|  | getModuleList | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | getClientList | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | (toute requête à la base de donnée Gestion) | François
Classe: ProjetDao
|  | initialisé la connection | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | getProjetList | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | updateProjet | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui | à tester | 2021-03-15 |  | remis au 22 | 2021-03-22 | oui
|  | getModuletInfo | François | [5 empty] | reporter, aucun besoin actuel
|  | getEvenementsList | François |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | getEvenement | François |  |  |  | 2021-03-08 | non | reporter au 15 | 2021-03-15 | oui
|  | (toute requête à la base de donnée Projet) | François |  |  |  | 2021-03-08 | 75% | à tester | 2021-03-15 |  | tests | 2021-03-22 | oui
Ajouter usager
|  | Vue : changerCadre("enregistrement") | Dany |  |  |  |  | n/a | fonctionnalité repousée à plus tard - non essentiel
|  | Vue : afficherFormulaire(3 champs inputs) | Dany |  |  |  |  | n/a
|  | Vue : bind fonction soumettre() et creer bouton | Dany |  |  |  |  | n/a
|  | Controleur : appel fonction connexion pour envoyer info au serveur | Dany |  |  |  |  | n/a
|  | Serveur : envoi information au DAOclient -> ajoutUsager() | Dany |  |  |  |  | n/a
Login et lancement d'appli
|  | Création de la fonction main du programme | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Création de la classe controleur du main | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Chercher URL serveur dans classe connexion | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Création de l'objet Vue de la fonction afficherlogin() | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Lancer loop principale | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Vue : | Dany
|  | - Init ( création du cadre principale, | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | - CreerCadre (initaliser chacun des cadre Ex : creercadreLogin) | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Creer cadre login | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | - Création du frame, des labels, des entry et bouton pour login | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | IdentifierLogin | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | -Vue : IdentifierLogin et obtenir information des champs NOM et MDP | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | fait
|  | -Vue : Appeler fonction du controleur | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | -Controleur : appeler authentifantion de la classe connection avec NOM et MDP | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | fait
|  | -Vue : gestion des erreurs si retour negatif | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | fait
|  | -Vue si positif : changer cadre pour menu principal | Dany
Logout
|  | Vue : Creation bouton pour logout | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | n/a | non-essentiel - possibilité de cliquer sur le X
|  | Vue : Invoquer fonction "deconnexion" du controleur. | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | n/a
|  | Controleur : effacer variable sauvegardée dans modèle | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | n/a
|  | Controleur : invoquer un nouvel objet vue et afficherLogin(0 | Dany |  |  |  | 2021-03-15 | n/a
Choix de module
|  | Vue : creerCadre principal (dans fonction creerCadre()) | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Vue : demander liste des modules dispos au controleur | Dany | 2021-03-08 | fourni
|  | Controleur : utilse classe connexion pour demander liste au serveur | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Serveur : DAOGestion getmoduleliste() | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | non | manque de temps
|  | Vue : Afficher un bouton pour chaque nom de module reçu | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | non | manque de temps
|  | - Enlever le .py et les _ dans le nom | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | non | manque de temps
|  | - Créer une fonction pour chaque bouton créér pour ouverture module | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | non | manque de temps
| Ouverture de module |  | François
|  | funct download - > arg : module et user |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | funct ouvrirFichier -> pOpen |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | call DaoProjet pour getModuletInfo | [6 empty] | reporter sprint 3
Creation d'evenement
|  | Création du cadre de la Vue | Caro |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Création des labels et champs Input du formulaire |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Créer fonction pour envoyer les infos |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Créer fonction pour envoyer les infos au serveur |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Bind bouton "créer évènement" à la fonction qui envoie requête |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Afficher message de confirmation/erreur |  |  |  |  | 2021-03-08 | oui
|  | Créer bouton retour au module sous message | [6 empty] | en attente test serveur bd
[9 empty] | en attente test serveur bd |  |  |  | 2021-03-22 | oui
Gestion d'évènement
|  | Création du cadre de la Vue | Caro | [6 empty] | 2021-03-15 | non |  | 2021-03-22 | oui
|  | Créer fonctions pour chaque bouton/sous-modules | [7 empty] | 2021-03-15 | non |  | 2021-03-22 | oui
|  | Bind boutons/fonctions d'ouverture de sous-modules | [7 empty] | 2021-03-15 | non |  | 2021-03-22 | oui
|  | Jumeler sous module création évènement | [7 empty] | 2021-03-15 | oui
|  | Ajout calendrier tkcalendar dans création d'évènement | [7 empty] | 2021-03-15 | oui
| Détails évènement |  | Caro
|  | Création du cadre de la Vue | [10 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Création champ modifiables/calendar | [10 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Création des boutons Modifier/Retour au menu | [10 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Aller chercher les infos de l'évènement sélectionné dans la liste | [10 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Insérer les infos de l'évènement dans chaque champ | [10 empty] | 2021-03-22 | oui
Détail forfait
|  | Affichage des forfait des menus principal | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Affichage du forfait actuel | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Affichage des boutons pour upgrade ou downgrader forfait | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Gestion des changements de forfait dans la base de donnée | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | non | manque de temps
Création de la classe Connexion
|  | Ajout dans le main.py | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | oui
|  | Ajout pour les modules du SAAS | Dany | [9 empty] | 2021-03-22 | oui
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle

## Sprint 2
Équipe 3
François Lapierre
Caroline Emond Serret
Dany Viens
Gestion de SPRINT
| Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
| Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (29 mars) |  |  | Semaine 2 (12 avril) |  |  | Semaine 3 (19 avril)
| litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
| partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
| Choix de modules |  | Dany
|  | - Enlever le .py et les _ dans le nom |  | TRUE | Oui
|  | - Afficher les modules propre au forfait (selon le chiffre du fichier) |  | TRUE | oui
|  | - Facultatif : Changer le modèle de liste en bouton? |  | FALSE
| Création Module Livrable |  | Dany
|  | - Création du fichier 0_Gestion_livrables.py |  | TRUE
|  | - Intialisation : Contrôleur, Modèle, Vue |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | oui
|  | - Afficher Splash affichant la liste des livrables assigné à son nom |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | oui
|  | - Afficher boutons : détails livrable |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | oui
|  | - À partir de l'écran détail livrable : afficher les détails du livrable. |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | oui
|  | - Possibilité de désigner un livrable comme compléter |  |  |  |  | FALSE |  |  | TRUE | oui
|  | - Créer formulaire pour ajouter livrables et échéanciers (2 formulaires) |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | non | Doit être fait dans la gestion d'évent
| Gestion des livrables |  | Dany
|  | -- Création de la fonction d'accès dans la classe connexion |  | FALSE |  |  | TRUE
|  | -- Ajout de la route /getLivrables /create_livrable et /update_livrable dans le serveur |  | FALSE |  |  | FALSE | non | fait partiellement | TRUE | oui
|  | -- Création d'une des requêtes SQL d'accès, d'ajout et de modification à la table livrables |  | FALSE |  |  | FALSE | non | fait partiellement | TRUE | oui
| Gestion des échéanciers |  | Dany
|  | -- Création de la fonction d'accès dans la classe connexion |  | FALSE | [6 empty] | non | non amorcé - manque de temps
|  | -- Ajout des /getdeadlines /create_deadline et /update_deadline dans le serveur |  | FALSE | [6 empty] | non | non amorcé - manque de temps
|  | -- Création d'une des requêtes SQL d'accès, d'ajout et de modification à la table échéancier |  | FALSE | [6 empty] | non | non amorcé - manque de temps
| Création Module Employé |  | Caro
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE |  |  |  | non | fait partiellement |  | non | fait partiellement, presque complet
|  | Requête au serveur pour obtenir liste employé |  | FALSE |  |  |  | non |  |  | oui
|  | Afficher la liste des employés dans Listbox |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Créer boutons pour ajouter/modifier un employé |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Créer fonctions pour gérer ajout/modification |  | FALSE |  |  |  | non | fait partiellement |  | non | manque de temps
|  | Bind boutons à leurs fonctions respectives |  | FALSE |  |  |  | non |  |  | non | manque de temps
| Création Module Réunion |  | François
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | Créer fonctions pour chaque bouton/sous-modules: |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | creeReunion |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | saveReunion |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | modifReunion |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | deleteReunion |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | Liste des réunions |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | module + connection + route + sql request --- getReunionList |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
Bind boutons/fonctions d'ouverture de sous-modules
|  | création de nouvelle réunion: | François
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | Consulter Réunion: |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | Requete pour pour afficher les données |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
Optionnel: ajout pièces jointes
| Accès à la liste de employés |  | Caro
|  | Vérification si accès Admin |  | FALSE
|  | Créer fonction et requête pour obtenir liste de tous les employés |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Création route serveur getUsers (compagnie) |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Sauvegarde des données dans le BD |  | FALSE |  |  |  | non | manque de temps |  | non | manque de temps
|  | affichage du message succès/erreur |  | FALSE |  |  |  | non | manque de temps |  | non | manque de temps
| Gestion des Clients |  | François
|  | Accès à la liste de clients (par nom, évènement, tous) getClientList |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | creeNewClient |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | saveClient |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | modifClient |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | FALSE | manque de temps
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | FALSE | manque de temps
|  | deleteClient |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | module + connection + route + sql request |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | Nouveau Client: |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | TRUE
|  | Modifier Client: |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | FALSE | manque de temps
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | FALSE | manque de temps
| Gestion des forfaits |  | Dany
|  | Compléter la fonction pour changer de forfait (si admin) |  | TRUE | oui
|  | - création fonction dans controleur et classe connexion |  | TRUE | oui
|  | - création route sur serveur : changerforfait (forfait, compagnie) |  | TRUE | oui
|  | - Sauvegarder les informations dans la base de données. |  |  |  |  | TRUE | oui
|  | - actualiser la page forfait une fois l'information sauvegardée + msg confirmation |  |  |  |  | TRUE | oui
| Ajout employés |  | Caro
|  | Vérification si rôle Admin |  | FALSE |  |  |  | non | fait partiellement |  | non | manque de temps
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE |  |  |  | non |  |  | Oui
|  | Création des labels et champs Input du formulaire |  | FALSE |  |  |  | non | manque de temps |  | Oui
|  | Champs modifiables: Nom, Prenom, role, courriel, date d'embauche (+ nom compagnie) |  | FALSE |  |  |  | non | manque de temps |  | Oui | et drop down menu
|  | Créer fonction pour envoyer les infos au serveur |  | FALSE | [6 empty] | non | partiellement, problème requête sql
|  | Bind bouton "ajouter employé" à la fonction qui envoie requête |  | FALSE | [6 empty] | Oui
|  | Afficher message de confirmation/erreur |  | FALSE | [6 empty] | non | manque de temps
|  | Créer bouton retour au module sous message |  | FALSE | [6 empty] | Oui
| Gestion d'évènement |  | Caro
|  | Rajouter la gestion par Admin seulement |  | FALSE | [6 empty] | non | partiellement, droit récupéré via arg
|  | Finission Update evénement | Francois | TRUE | TRUE
| Gestion des employés |  | Caro
|  | Vérification si rôle Admin |  | FALSE |  |  |  | Non |  |  | Non | À faire lorsque module complet
|  | Création du cadre de la Vue |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Affichage de la liste des employés avec leurs rôles |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Options/boutons: Ajouter/Modifier/Créer nouveau rôle |  | FALSE |  |  |  | Non | fait partiellement |  | Non | manque de temps
|  | Dropdown menu pour sélectionner un rôle |  | FALSE | [6 empty] | Oui
|  | Bouton Retour au menu/Effacer tous les champs |  | FALSE | [6 empty] | Oui
| Suppression évènement |  | Caro
|  | Ajout d'un bouton Supprimer dans Détails Évènements |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Si accès Admin, bouton peut être cliqué (si non, invisible ou en ghost) |  | FALSE |  |  |  | Non | manque de temps |  | Non | manque de temps
|  | Créer fonction et requête pour accéder à l'évènement spécifique |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Création route serveur deleteEvent (id) |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | Update/Sauvegarde des données dans le BD |  | FALSE |  |  |  | Oui
|  | affichage du message succès/erreur |  | FALSE |  |  |  | Oui
Oui
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle